## 驗收功能表
台北市形象網站功能列表V2
角色 | 前台
所有人 (未登入) | 網站首頁設計 | RWD網站入口 | 主視覺設計，主選單以下拉式選單呈現次選單，自適應網頁，手機、PC都可瀏覽
|  | 主選單 | 關於我們、科技輔導團、青發處創客基地、自造教育及科技中心、衛星學校、課程中心、程式教育專區、活動專區、教材庫
|  | 機構地圖 | 分各機構類別顯示學校名稱，以地圖與列表呈現，點選後可進入該機構頁面
|  | 公告欄位 | 需顯示各機構最新課程資訊
需顯示各機構最新活動競賽資訊
需顯示本站最新公告消息
|  | 廣告輪播功能 | 首頁上方banner大圖輪播功能，顯示最新活動或課程之大圖活動設計主題
|  | 動態數據 | 註冊人數、已開課數、開課老師數、上課學生數、資源數。 抓資料庫系統將其以程式統計後，以數字浮動呈現，隨時可變換最新統計數字
|  | 相關連結 | 可顯示各單位名稱或logo小圖，點選後可連結至該單位網站
|  | 頁末資訊 | 聯絡方式、常見問題、服務條款、會員須知、隱私權政策
| 關於 我們 | 本站介紹 | 顯示本科技教育網站相關介紹及各項服務性質說明
|  | 最新公告 | 顯示本站最新公告消息
|  | 媒體報導 | 顯示各媒體報導標題列表，點選標題可進入觀看內容或開啟該報導網址
|  | 活動花絮 | 顯示各活動花絮標題列表，點選標題可進入觀看內容介紹及活動花絮相關照片
|  | 影音頻道 | 顯示各相關影音圖示列表，點選後可連結至youtube觀看影片內容
| 科技輔導團 | 簡介 | 顯示科技輔導團簡介及相關內容說明介紹
|  | 公告 | 顯示科技輔導團各項最新公告標題或圖片列表，點選標題後可進入觀看內容
|  | 教育部課綱 | 顯示課綱簡介內容與圖片，並提供相關文檔下載
資訊市本課綱
生活科技市本課綱
| 青發處創客基地 | 簡介 | 顯示青發處創客基地簡介相關內容介紹
|  | 公告 | 顯示青發處創客基地各項最新公告標題或圖片列表，點選標題後可進入觀看內容
| 自造教育科技中心 | 列表 | 顯示各區域分布之中心名稱，以列表呈現
|  | 簡介 | 進入各自造教育科技中心，顯示該中心簡介相關內容介紹
|  | 公告 | 進入各自造教育科技中心，顯示公告標題或圖片列表，點選標題後可進入觀看內容
| 衛星學校 | 列表 | 顯示各區域分布之衛星學校名稱，以列表呈現
|  | 簡介 | 進入各衛星學校時，顯示該衛星學校簡介相關內容介紹
|  | 公告 | 進入各衛星學校，顯示公告標題或圖片列表，點選標題後可進入觀看內容
| 課程中心 | 課程資訊 | 顯示各機構開課課程資料列表，點選該課程可閱覽課程內容資訊
|  | 最新課程 | 抓取各個衛星學校輔導團及自造中心發佈的課程名稱列表，點選課程名稱可進去觀看詳細課程資訊(課程內容、人數、時間等)
|  | 熱門課程 | 抓取各個衛星輔導團及自造中心發佈的最多人報名或評價最高的課程，點選課程名稱可進去觀看詳細課程資訊(課程內容、人數、時間等)
|  | 課程行事曆 | 所有發佈的課程名稱可依照所屬單位，呈現不同顏色(共八色)，顯示課程名稱標題列表，點選後可進入觀看課程資料詳情
| 程式教育專區 | 程式教育資訊 | 按照分類顯示與程式教育相關之網站資訊，點擊可連結至該網站
| 活動專區 | 活動資訊 | 顯示各機構開辦之活動競賽資料列表，點選該活動標題可進去看該活動內容資訊
|  | 作品展示 | 顯示各機構舉辦之活動，結束後之優秀作品成果展示
| 教材庫 | 登入畫面 | 要使用教材庫功能，需先登入台北市ＳＳＯ單一簽入帳密，才可以使用
Open ID 登入 | 課程中心 | 課程報名 | 要報名各學校所有課程，需先登入台北市ＳＳＯ單一簽入帳密，才可以報名
報名各學校所有課程，某些課程若有收費，需有登入回傳上匯款證明功能
報名各學校所有課程，某些課程若需簽核，需有登入回傳簽核後之檔案證明功能
|  | 科技學習電子護照 | 學生/教師使用SSO帳號及密碼登入後，可進入電子護照介面
學生/教師登入後可查詢曾經上過的課程列表及所完成的上課資訊，是否完成上課時數，並通過該課程認證
| 活動專區 | 活動報名 | 要報名各學校活動，需先登入台北市ＳＳＯ單一簽入帳密，才可以報名
報名各學校所有活動，某些活動若有收費，需有登入回傳上匯款證明功能
報名各學校所有活動，某些活動若需簽核，需有登入回傳簽核後之檔案證明功能
| 教材庫 | 區域資源 | 抓取各機構發佈的教材名稱列表，教材依照所屬單位，呈現不同顏色(共八色)。 點選教材名稱，可進去觀看詳細教材資訊及下載教材檔案
|  | 校本資源 | 顯示該機構發布之教材名稱列表，點選教材名稱，可進去觀看詳細教材資訊及下載教材檔案
|  | 個人資源 | 顯示個人發布之教材名稱列表，點選教材名稱，可進去觀看詳細教材資訊及下載教材檔案
角色 | 後台
總管理者 | 網站首頁管理 (CMS管理) | 公告欄位 | 可新增、刪除、修改、上傳課程、活動、本站公告之資訊
|  | 廣告輪播 | 可新增、刪除、修改、上傳首頁廣告輪播之圖片
|  | 相關連結 | 可新增、刪除、修改各網站名稱及網址
|  | 頁末資訊 | 可新增、刪除、修改各欄位內容資料
|  | 本站介紹 | 可新增、刪除、修改各欄位內容資料
媒體報導
|  | 活動花絮 | 可新增、刪除、修改、上傳各欄位內容資料與照片
|  | 影音頻道 | 可新增、刪除、修改、上傳youtube影片連結
|  | 程式教育專區 | 可新增、刪除、修改、上傳各網站圖片與網址
| 課程管理 | 開課申請 | 可新增、刪除、修改、科技輔導團所開班教學的課程相關資料及課程內容(包含課程內容、開課時間、是否收費、是否需要簽核等等)
|  | 報名審核 | 可新增、刪除、修改、查詢所開班教學的課程之報名人員的相關資料，並審核是否通過報名
|  | 學員管理 | 可新增、刪除、修改該學校所開班教學的課程其上課人員是否完成上課，與通過該課程評分
|  | 課程審核 | 可新增、刪除、修改、查詢欲於該機構底下開課之課程內容，並決定是否通過該課程開課申請
| 活動管理 | 賽事列表 | 可新增、刪除、修改由區域(科技輔導團)舉辦的活動或競賽相關資料及活動內容(包含活動內容、開始時間、是否收費、是否需要簽核等等)
|  | 作品審核 | 針對該機構舉辦的活動或競賽，指定參賽作品評審、管理獲獎名單與發佈參賽結果
|  | 作品展示 | 針對該機構舉辦的活動或競賽，管理優秀作品上架展示
|  | 賽事統計 | 顯示針對該機構舉辦的活動或競賽，參與人數與作品總數之數據資料統計
| 教材庫管理 | 教材庫管理 | 可新增、刪除、修改、上傳由個人或學校管理者上傳到區域資源的教學資料檔案類別與資料內容
| 機構資訊維護 | 科技輔導團簡介 | 可新增、刪除、修改科技輔導團簡介各欄位內容資料
|  | 教育部課綱 | 可新增、刪除、修改課綱類別 可新增、刪除、修改、上傳課綱資料內容及相關檔案
資訊市本課綱
生活科技市本課綱
|  | 科技輔導團公告 | 可新增、刪除、修改該機構公告的內容及相關資訊
|  | 機構資訊管理 | 可新增、刪除、修改、所有學校管理者帳號、密碼及基本資料
| 數據統計 | 各項資料數據 | 可查詢統計由各機構各自開的課程/活動總數，並可匯出excel表
可查詢統計由各機構各自開的課程/活動報名總人數，並可匯出excel表
可查詢統計所有衛星學校/自造中心全部開的課程/活動總數，並可匯出excel表
可查詢統計所有衛星學校/自造中心全部開的課程/活動報名總人數，並可匯出excel表
學校管理者 | 課程管理 | 開課申請 | 可新增、刪除、修改、該機構所開班教學的課程相關資料及課程內容(包含課程內容、開課時間、是否收費、是否需要簽核等等)
|  | 報名審核 | 可新增、刪除、修改、查詢所開班教學的課程之報名人員的相關資料，並審核是否通過報名
|  | 學員管理 | 可新增、刪除、修改該學校所開班教學的課程其上課人員是否完成上課，與通過該課程評分
|  | 課程審核 | 可新增、刪除、修改、查詢欲於該機構底下開課之課程內容，並決定是否通過該課程開課申請
| 活動管理 | 賽事列表 | 可新增、刪除、修改由該機構舉辦的活動或競賽相關資料及活動內容(包含活動內容、開始時間、是否收費、是否需要簽核等等)
|  | 作品審核 | 針對該機構舉辦的活動或競賽，指定參賽作品評審、管理獲獎名單與發佈參賽結果
|  | 作品展示 | 針對該機構舉辦的活動或競賽，管理優秀作品上架展示
|  | 賽事統計 | 顯示針對該機構舉辦的活動或競賽，參與人數與作品總數之數據資料統計
| 機構資訊維護 | 機構資訊管理 | 可新增、刪除、修改該機構成員帳號、密碼及資料
|  | 機構簡介 | 可新增、刪除、修改該機構簡介欄位內容資料
|  | 機構公告 | 可新增、刪除、修改該機構公告的內容及相關資訊
| 數據統計 | 課程統計 | 可查詢統計由該機構開的課程總數與報名總人數，並可匯出excel表
|  | 活動統計 | 可查詢統計由該機構開的活動總數與報名總人數，並可匯出excel表
| 教材庫管理 | 教材庫管理 | 可新增、刪除、修改、上傳由個人上傳到校本資源的教學資料檔案類別與資料內容
老師 | 課程管理 | 開課申請 | 可新增、刪除、修改、該機構所開班教學的課程相關資料及課程內容(包含課程內容、開課時間、是否收費、是否需要簽核等等)
|  | 報名審核 | 可新增、刪除、修改、查詢所開班教學的課程之報名人員的相關資料，並審核是否通過報名
|  | 學員管理 | 可新增、刪除、修改該學校所開班教學的課程其上課人員是否完成上課，與通過該課程評分
| 教材庫管理 | 教材庫管理 | 可新增、刪除、修改、上傳由個人上傳到校本資源的教學資料檔案類別與資料內容
其他
| SSO | Open ID SSO | 與台北市教育局Open ID串接，並限制僅有台北市學校師生可使用網站功能

## 增修功能表
臺北科技網站增修功能列表 2019.11.05
優先度 | 序號 | 功能 | 說明 | 預計時程 | 狀態 | mantis | 備註
高 | 1 | 程式教育專區 | 增加程式教育專區與後臺管理 | 12月底 | 已完成
中 | 2 | 動態消息動態更新 | 當課程或活動審核通過，自動取得最新課程與活動資訊 | 12月底 | 未完成 | 3226
低 | 3 | 課程封面提供預設模板 | 開課時提供幾個固定模板當作課程封面 | 產品優化 | 待議
中 | 4 | 學員評論自訂開放 | 開課時決定是否可開放 | 12月底 | 未完成 | 3227
中 | 5 | 學員課程回饋單 | 開課時可設置課程回饋單問卷調查 | 12月底 | 已完成
中 | 6 | 後臺導出數據增加教師維度 | 數據欄位增加開課教師 | 12月底 | 未完成 | 3225
高 | 7 | OPEN ID登出機制 | 目前openID沒有提供登出API，必須手動清cookie才能用不同open ID帳號登入，校長建議增加登出或關閉網頁時自動清除cookie的機制 | 11月底 | 不處理 |  | 確認不執行
中 | 8 | 課程行事曆優化 | 行事曆排序(總管理者可選擇置頂)、增加篩選項目、提供列表型式 | 10月底 | 已完成
中 | 9 | 開課功能優化 | 開課時後臺可選擇該堂課程置頂 | 10月底 | 已完成
中 | 10 | 學習護照功能優化 | 學習護照增加雷達圖，可見主題選課分佈，點選主題可見相關上課課程紀錄。 | 12月底 | 已完成
低 |  |  | 系統可根據上課紀錄自動推薦喜好或缺乏的主題之課程清單 | 明年(第二期) | 未完成
低 |  |  | 讓老師可看到自己行政班級學生的履歷 | 明年(第二期) | 未完成
中 | 11 | 社群平臺分享功能 | 將課程與活動分享至FB、Line等社群平臺中 | TBD | 未完成 |  | 須請Ray團隊協助
中 | 12 | 社群帳號登入功能 | 推廣家長、社區報名，需導入FB、Gmail帳號或自建帳號 | TBD | 未完成 |  | 須請Ray團隊協助，對接家長Google帳號即可
低 | 13 | 多國語系功能 | 英文為必須，新增語系範圍包含：入口網站/課程中心/活動中心 | 明年(第二期) | 未完成
低 | 14 | 儲存空間位置調整 | 教材庫(資源庫)底層的儲存空間改為Google雲端硬碟 | 明年(第二期) | 未完成
低 | 15 | 收費課程對接金流公司 |  | 明年(第二期) | 未完成
高 | 16 | 對接教研中心API | 針對教師研習課，開課、報名與時數審核均在教研中心，科教網要接收數據 | TBD | 未完成 |  | API需求已開，待校長發文聯繫窗口
|  |  | 若有新的科技課程將自動新增，後續如有更新可一鍵更新內容 | TBD | 未完成
|  |  | 每個課程要顯示”報名請上教研網報名” | TBD | 未完成
高 | 17 | 導出可匯入國教署的excel | 課程資訊與課程成果可導出成Excel表並匯入國教署網站 | 12月底 | 未完成 |  | 檔案類型必須是xls 確認校務系統是否有"職務"欄位 確認若職務內容不同時，是否覆蓋？
高 | 18 | 親子營隊課程優化 | open ID使用parent code，提供家長身分登入 | 11月底 | 不處理 |  | openID中目前尚未有家長端，因此家長使用Google帳號登入，再綁定自己的孩子
中 |  |  | 社群網站帳號(Google)綁定學生open ID(填寫身分證字號) | TBD | 未完成
高 |  |  | 開課時增加設定親子課程中的孩子名額 | TBD | 未完成
高 |  |  | 家長報名頁面增加選擇一起參加孩子功能 | TBD | 未完成
高 | 19 | 團報課程優化 | 增加匯入報名名單excel模板，提供匯入名單功能 | TBD | 未完成 |  | 模板欄位：學校/班級/姓名/身分證字號(必填)
高 |  |  | 學生open ID登入後可檢視未激活帳號前的課程紀錄 | TBD | 未完成 |  | 需待教育局提供測試用clientID才能開始功能測試
中 | 20 | 選課機制優化 | 增加E-mail通知狀態功能 | 12月底 | 未完成 | 3150 | 將課程狀態通知發送到openID自帶的E-mail中
高 |  |  | 增加退選功能 | 11月底 | 已完成 | 3150
高 |  |  | 增加候補功能 | 11月底 | 已完成 | 3150
高 | 21 | 選單新增國小資訊輔導團 | 將科技輔導團改成輔導團，下面多一個組織機構：國小資訊輔導團跟國中科技輔導團(原科技輔導團) | 11月底 | 不處理
| 22 | 主選單修改 | 將"衛星學校"拿掉，新增"國小資訊輔導團" | 12月底 | 未完成 | 陈丰设计效果图 | 主選單排序：科技輔導團/國小資訊輔導團/青發處創客基地/自造教育科技中心
| 23 | 數據新增開課老師人次 | 數據欄位新增開課老師人次，依照開課次數計算 | 12月底 | 未完成 | 3212
| 24 | BN輪播圖增加鏈接功能 | Banner輪播圖編輯時可填入URL鏈結，點擊圖片可另開分頁到鏈接位置 | 12月底 | 未完成 | 3211
| 25 | 自造教育科技中心頁面優化 | 新增組織架構圖，排版部分需再調整，讓版面看起來豐富一點 | 12月底 | 未完成 | 陈丰设计效果图 | 請UI先出一版設計的畫面再來調整
| 26 | 新增首頁前端特效 | 選單下方新增鼠標移過去出現下底線的特效，點擊後下底線停留 | 12月底 | 未完成
|  |  | 首頁地圖拿掉衛星學校後，自造中心以條列排序 | 12月底 | 未完成 |  | 請UI統一設計，讓滿面豐富一點
|  |  | 首頁地圖右邊區塊(學校名單列表)新增底圖(加強畫面科技感) | 12月底 | 未完成
|  |  | 關於我們的三張圖改成線條示意圖(待專案提供圖片後替換) | 12月底 | 未完成
|  |  | 網站字體按比例全部放大，最小字級待專案確認，再等比例往上增加 | 12月底 | 未完成 |  | 請UI提供目前字級大小與規範說明